Znak sprawy: DZP.271-21/17

Załącznik nr 1B do SIWZ

Obowiązki Inwestora Zastępczego

Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla  Inwestycji: „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” polega w szczególności na wykonywaniu następujących czynności:

- Etap I CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT (od daty podpisania umowy z Inwestorem do podpisania umowy z Wykonawcą na roboty budowlane)

- Zapoznanie się z dokumentacją projektową, wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

- Sprawdzenie wzajemnej zgodności i kompletności składających się na dokumentację opracowań i dokumentów oraz weryfikacja ewentualnych błędów lub wyjaśnienie niezgodności.

- Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakresu robót budowlanych, sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, które to dokumenty stanowią opis przedmiotu zamówienia oraz poprawności szacowania wartości zamówienia, wzoru umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz innych dokumentów niezbędnych do wyłonienia w drodze postępowania o zamówienie publiczne Wykonawców robót budowlanych i dostaw w zakresie realizowanej Inwestycji. Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do postępowania (wraz z projektem umowy o roboty budowlane) nastąpi do dnia 05.01.2018r.

- Uczestnictwo w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawców robót budowlanych i dostaw, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów, w szczególności: odpowiednich ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie merytorycznym, modyfikacji SIWZ, badaniu i ocenie ofert oraz udział w pracach komisji przetargowej.

- W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone przez Wykonawców oferty będą podlegały odrzuceniu zgodnie z ustawą PZP bądź też Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na roboty budowalne, ewentualnie nie podpisze umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym i zdecyduje się na powtórzenie/kolejne ogłoszenie przetargu, wówczas Inwestor zastępczy realizuje czynności o których mowa w Etapie I niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań.

Uwaga: Przygotowanie wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nastąpić powinno zgodnie z obowiązującą ustawą PZP na dzień wszczęcia postępowania oraz zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego, gdyż przedmiotowe postępowania będą finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

- ETAP – NADZÓR NA  REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA (od zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie):

  - Reprezentowanie Zamawiającego wobec Wykonawcy robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym, w zakresie nie skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

  - Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

  - Systematyczne dokumentowanie działań prowadzonych dla prawidłowej realizacji projektu, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach realizacji Inwestycji z Wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu Zamawiającego, przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

  - Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

  - Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w obiektach ze wskazaniem inspektora nadzoru - koordynatora – zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm.).

  - Przekazanie organom nadzoru budowlanego lub innym właściwym instytucjom wymaganych informacji, związanych z realizacją i odbiorem  robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie.

  - Przekazanie Wykonawcom terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy w formie i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Przekazanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzenia oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawców robót, weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji, oraz kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na użytkowanie.

  - Wyegzekwowanie od Wykonawców prawidłowej obsługi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania przez służby geodezyjne obsługi powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także pomiarów zgodności usytuowania obiektu budowlanego.

  - Koordynacja procesu Promocji Inwestycji przy współudziale Zamawiającego.

  - Wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych obejmującego czasookres wykonania poszczególnych etapów robót uwzględniając konieczność ciągłości pracy Szpitala i jego specyfikację działalności, po wyłonieniu wykonawcy robót w terminie do 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

  - Odbierane od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót i planów płatności.

  - Kontrola zatwierdzonych harmonogramów robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania  robót, zaangażowania fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów.

  - Dokładanie należytej staranności, aby zakończenie robót nastąpiło w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie.

  - Sprawowanie bieżącej kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową (w zakresie wszystkich branż), pozwoleniami, przepisami prawa, obowiązującymi normami, Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej i przekazywanie etapowe obiektu do użytkowania.

  - Archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

  - Podejmowanie niezbędnych czynności, gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań Wykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług.

  - Prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego, wraz z prezentacją zaawansowania rzeczowego i finansowego.

  - Weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu oraz kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów.

  - Kontrola i aprobowanie dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany oraz sposobu prowadzenia prac przez Wykonawcę.

  - Zgłaszanie Nadzorowi autorskiemu (projektantom) wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, oraz wzywanie projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Nadzorowanie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (zatwierdzonych przez Zamawiającego) w trakcie budowy,.

  - Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego.

  - W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych i koniecznych), zamiennych i podobnych, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności z odpowiednim uzasadnieniem, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.

  - Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż i bhp, z uwzględnieniem przepisów art. 208 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), ponadto powołanie Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz egzekwowanie realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogólnego porządku budowy, bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach.

  - Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót.

  - Kontrola  prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek.

  - Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami.

  - Organizacja i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywanych robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację Inwestycji oraz zagrożeń dotyczących prawidłowej realizacji poszczególnych etapów oraz sporządzania z nich protokołów. Powiadomienie Zamawiającego  o terminach narad, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekładanie Zamawiającemu protokołów z tych narad.

  - Przestrzeganie warunków umowy Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego.

  - Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego oraz uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych i przedstawicieli Zamawiającego do wykonywania robót budowlanych i stosowania materiałów.

  - Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz usunięcia wad.

  - Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie czynności odbioru końcowego gotowego obiektu i przekazanie do użytkowania.

  - Dokumentowanie robót  i prowadzenie identyfikacji robót, w tym ulegającym zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu czynności budowlanych przed jej zakryciem i/lub stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania robót. Wykonawca  jest zobowiązany raz na miesiąc przedstawić Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.

  - Występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii.

  - Opracowanie – wg standardów uzgodnionych z Zamawiającym – harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów  planistycznych niezbędnych do sprawnego i racjonalnego prowadzenia i finansowania Inwestycji stosownie do oczekiwań Instytucji Zarządzającej.

  - Przygotowywanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego w zakresie poszczególnych  branż, z udziałem Zamawiającego.  W ramach tych czynności Inwestor zastępczy zobowiązuje się do:

- Potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczania terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót wpisem do dziennika budowy,

- Nadzoru nad poprawnością skompletowania dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót i potwierdzenia jej kompletności;

- Skompletowania instrukcji przeciwpożarowej, urządzeń, obsługi automatyki wentylacji/klimatyzacji, ogrzewania, węzła cieplnego, stacji trafo,  dźwigów, instalacji alarmowych, monitorujących oraz innych,

- Skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, atesty, instrukcje itd.),

- Koordynowania odbiorów specjalistycznych Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcja Sanitarnej, , Państwowej Straży Pożarnej, UDT, ZE,  odbiorów kominiarskich, MPEC, MPWiK i innych wymaganych przepisami, decyzjami lub przez dostawców mediów,

- Wystąpienia o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,

- Innych czynności wynikających z przepisów, w tym Prawa Budowlanego.

  - Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, oceny, aprobaty bądź odrzucenia próśb Wykonawcy, dotyczących wykonywanych robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

  - Udział w mediacjach i sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedura arbitrażową.

  - Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych.

  - Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za wady uznane jako nienadające się do usunięcia.

  - Opiniowanie, zgłaszanie uwag i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektów Umów o podwykonawstwo robót budowlanych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych w ramach przedmiotowej Inwestycji, dokonywanych pomiędzy Wykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami.

  - Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń Wykonawcy z nimi (Kodeks Cywilny art. 647),

  - Egzekwowanie warunków zawartych umów o wykonanie robót budowlanych, dostaw.

  - Inwestor Zastępczy na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest 
do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od Wykonawców wymagań określonych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a) pzp.

  - Prowadzenie sprawozdawczości  w całym okresie realizacji robot budowlanych, przygotowywanie i sporządzenie dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących

  - We współpracy z Zamawiającym analizowanie nowych obowiązujących przepisów w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji.

  - Przekazanie Zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów obiektów składających się na Inwestycję w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania po zakończeniu poszczególnych etapów.

  - Współpraca z Zamawiającym w zakresie relokacji wynikających z etapowania robót.

  - Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów do każdego 4 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, zawierających informacje o przebiegu realizacji Inwestycjiopis stanu realizacji zadań przewidzianych w projekcie i zapisanych w umowie (min. 4000 znaków), analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, informację o zaistniałych nieprawidłowościach, ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów.

  - Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów interwencyjnych dotyczących nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia.

  - Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów rozliczeniowych  w terminie 14 dni od zakończenia określonego etapu inwestycji określonego w Harmonogramie Inwestycji.

  - Oprócz raportów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Inwestycji.

  - Pisemne powiadamianie Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

  - Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.

  - Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji.

  - Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji.

  - Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

  - Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

  - Analiza harmonogramów płatności wynagrodzenia Wykonawców robót i przedstawianie jej Zamawiającemu.

  - Inwestor Zastępczy jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawców dokumentów określonych umowami o roboty budowlane, dostawy, usługi oraz rozliczania, weryfikowania  częściowych i końcowych faktur, kwalifikowanie ich do zapłaty.

  - Kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, dostaw.

  - Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym.

  - Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

  - Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych.

  - Poświadczenie płatności należnych wykonawcom w trakcie realizacji robót.

  - Doradztwo i składanie wyjaśnień w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy i instytucje kontrolne, a dotyczących wszelkich dokumentów sporządzonych w trakcie realizacji Inwestycji, w tym związanych z rozliczeniem dofinansowania Inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

  - Bieżące informowanie Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu i rozliczenia z tym związanymi, w tym uzasadnione przypadki dotyczące możliwości naliczania kar umownych.

Wyszczególnione obowiązki inwestora zastępczego mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Inwestora zastępczego wynikającego z Umowy, a także nie stanowią podstawy do odmowy przez Inwestora zastępczego jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.